## Hoja1
COCOMO
Análisis de la estimación de costo mediante la implementación de COCOMO del proyecto TestBrain
Número | Archivo | Optimista | Más probable | Pesimista | Esperado
1 | ctrlProfesor | 40 | 50 | 60 | 50
2 | ctrlAlumno | 40 | 50 | 60 | 50
3 | ctrlTest | 40 | 50 | 60 | 50
4 | modelProfesor | 30 | 40 | 50 | 40
5 | modelAlumno | 30 | 40 | 50 | 40
6 | modelTest | 30 | 40 | 50 | 40
7 | Login | 40 | 50 | 60 | 50
8 | vistaRegistro | 80 | 90 | 100 | 90
9 | vistaTest | 160 | 170 | 180 | 170
10 | vistaConsulta | 130 | 140 | 150 | 140
|  |  |  | total: | 720 | 0.72 | KLDC
ESFUERZO: | 2.2665 | HOMBRE/MES
TIEMPO: | 3.4117 | MESES
PERSONAS: | 0.66432 | HOMBRE
Elaborado por: MOCA-Solutions